## Slide 1: О ходе реализации Стратегического плана развития университета «Мирас» на 2019-2024 годы
Отчет ректора университета «Мирас» по стратегическому плану развития за 2022-2023 учебный год перед органами коллегиального управления

## Slide 2: 1. Развитие эффективной модели управления университетом
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
1 | Запуск и развитие площадки онлайн и дистанционного обучения MIRAS APP. В рамках реализации программы “Цифровой Казахстан”. В том числе расширение функционала на ежегодной основе, Создание мобильной версии, Создание версии для иностранных граждан, Создание виртуальных лабораторий и вебинарных комнат | Новый модуль (функционал) | 2 | 2 | Разработка функционала по составлению расписания обучающимися. Функционал генерации ИУПов обуающихся.
2 | Создание полиязычной среды в университете путем формирования 3х язычного обучающего контента | % от ОП | 30 | 10% | Для создания полиязычной среды разработаны МООК: English Literature (на английском языке) Русский язык и культура речи (на русском языке) Иностранный язык А2 (на английском языке) Иностранный язык (профессиональный) (на английском языке)
3 | Реализация образовательных программ с элементами дуального обучения | Вовлеченность студентов | 100 | 271 | 271 обучающийся прошел обучение по дуальной системе

## Slide 3
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
4 | Привлечение топ-менеджеров из различных сфер деятельности для заимствования управленческого опыта | Количество сотрудников | 5 | 7 | Прием на должность проректора по учебной и учебно-методической работе Ким А.И.(доктор философии PhD). Прием на должность проректора по стратегическому развитию и планированию Сейтханову А.К. (доктор философии PhD). Лекции и семинары по теме менеджмента и управления: Создатель и бренд-шеф «VanEllie for gourmet» Алия Ассылбекова; коуч встреча с международными экспертами — бизнесменами программы Global Leadership Partners, Darci Harries вице — президент Mars Wrigley, США и Vladimir Jikhar основатель Бизнес клуба в г. Ташкент; Джанаби Джафар - Руководитель консалтинговой компании ТОО "MASTERS GROUP; Асылжан Жананов - CEO группы компании «Smart Idea Group», Предприниматель, общественный деятель, ментор; лекция на тему «Создание бренда: от идеи к успеху» от предпринимателя, директора и соучредителя компании АГФ Групп Гаухар Насыровой.
5 | Формирование имиджа конкурентоспособного университета на местном, республиканском и международном уровне | Количество международных представительств | 1 | 2 | Формирование имиджа на международном уровне, в рамках Сертифицированного центра по регистрации на прохождение IELTS при Британском Совете, а также центра администрирования международного экзамена SAT на базе Университета “Мирас”.

## Slide 4
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
6 | Развитие инфраструктуры университета. Ввод в эксплуатацию новых учебных, оздоровительных и развлекательных площадей | Количество подразделений (комплексов) | 3 | 5 | Произведен капитальный ремонт основного корпуса и фойе (Сапак Датка, Введено в эксплуатацию 5 лекционных залов и спортивный комплекс.
7 | Реорганизация системы внутреннего аудита с целью обеспечения соответствия требованиям НПА и стандартам аккредитации | Количество проверок | 2 | 2 | Проведены две внутренние проверки отделом аудита в течении
8 | Прохождение процедуры аккредитации | Институциональная, специализированная | 1 | 2 | В апреле 2023 г. успешно пройдена процедура институциональной и программной аккредитации (28 ОП)
9 | Обеспечение прироста контингента, в том числе иностранных студентов с целью увеличения экспортного потенциала образовательных услуг | Контингент иностранных студентов | 1 000 | 167 | Общее количество иностранных граждан 167 в 2022-2023 уч.г. Из них: Афганистан - 2 Россия - 5 Узбекистан - 160
10 | Создание без барьерной образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями | Количество адаптированных учебных корпусов | 7 | 7 | Во всех учебных корпусах создана без барьерная среда: туалеты, тактильные дорожки, силлабусы, адаптированный сайт и образовательная платформа.
11 | Развитие международных связей в целях признания, в том числе участие международных проектах и программах | Договора о сотрудничестве | 2 | 4 | Таджикский педагогический институт в городе Пенджикенте Таджикистан - 01.09.2022г.; Институт предпринимательской деятельности Беларусь - 03.04.2023г.; Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына Кыргызстан - 28.08.2023г.; Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева (перезаключение меморандума) Кыргызстан - 28.08.2023г.

## Slide 5: 2. Подготовка рыночно ориентированных специалистов, обладающих практическими навыками и лидерскими качествами, формирующих качественный человеческий капитал
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
1 | Реализация образовательных программ с элементами дуального обучения | Договора дуального образования | 10 | 10 | В 2022-2023 уч.году зарегистрировано 10 договоров по дуальному обучению.
2 | Привлечение производственных кадров к образовательному процессу | % от общего состава ППС обслуживающих ОП | 10% | 10% | Практический стаж - новый прием с 01 сентября 2022 г.: 1. Баймбетова М.А. - ПП 2. Колесник К.А. - ПП 3. Аскарова Қ.Б. - Е,ФКиД 4. Бердибекова Г.С. - БиУ 5. Агабеков А.Ю. - БиУ 6. Нуркешев Б.Б. - Е,ФКиД 7. Сартаева Ш.Ш.- Право
3 | Партнерские программы с предприятиями по подготовке и трудоустройству кадров | Количество договоров | 2 | 26 | В 2022-2023 уч.году зарегистрировано 10 договоров по дуальному обучению и 16 договоров по практике. Т.е. договоры с потенциальными работодателями.
4 | Организация инструмента мониторинга или оценка качества выпускников | Количество анкет работодателей | 30 | 53 | В феврале 2023 г. проведено анкетирование «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников», в котором приняло участие сотрудники государственных корпораций, топ-менеджеры ТОО, АО, компаний финансовой и IT сфер, руководители центров развития личности, представители сферы туризма, руководитель языковых курсов, представители юридических компаний и правоохранительных органов, начальник отдела ПП «Атамекен»

## Slide 6
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
5 | Развитие программ дополнительного образования, двойных образовательных программ | Количество программ | 2 | 18 | Перечень разработанных МООК в 2022-2023 уч.году: Организация гостиничного дела; English Literature; Анатомия, физиология и гигиена школьников; Русский язык и культура речи; Международные стандарты финансовой отчетности; Налоги и налообложение; 1-С Бухгалтерия; Электроника және робототехника негіздері; Основы права; Ораторское искусство; Психология; История Казахстана; История и философия науки; Иностранный язык А2; Иностранный язык (профессиональный); Психология общения и управления конфликтами; Педагогика высшей школы; Менеджмент
6 | Развитие предпринимательского образования | Количество заявок на конкурсы бизнес проектов | 5 | 6 | В 2022-2023 учебном году 6 проектов были поданы на конкурс проектов от компании «Shym IT Valley»: 1. «Мобильное приложение iAzyq», автор - Қойбағар Еркебулан (гр. ИФ-911к-1), научный руководитель – Кошкинбаев С.Ж. 2. «Internet-Komek», автор - Қазыбек Лаззат (гр. ХБ-2011к1), научный руководитель – Сапарбеков А.С. 3. «Формирование и развитие сенсорного восприятия у детей с ООП», автор Юрьева А.Ю. (гр. ДФ-2011р1), научный руководитель –Ешенкулова Э.Б. 4. «Ою-өрнек» нақышы», авторы - Тотаева Ж.Е. и Ашірәлі А.С. (гр. ПМ-2011к2), научный руководитель –Елганова М.Т. 5. «U-Clean», авторы - Аллаярова К. и Губайдуллин Н., научный руководитель – Саниева З.Р. 6. «Центр медиации и юридической консультации», автор - Шамшидинов К.М. (гр.ПТ-2111Р-1), научный руководитель - Серик Гульназ.
7 | Улучшение качественного состава абитуриентов | Средний балл при поступлении, с учетом творческого экзамена | 80 | 96 | Средний балл = 96

## Slide 7
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
9 | Внедрение практики организации социологических исследований с целью выявления развивающихся направлений подготовки кадров и определения финансового потенциала образовательных программ | Количество исследований | 1 | 1 | Анкетирование «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников» проведено во 2 семестре 2022-2023 уч.года
8 | Разработка и внедрение инновационных технологий обучения для формирования практических навыков и лидерских компетенций в рамках изучения дисциплин. | Акты внедрения | 5 | 6 | 6 актов внедрения : Арымбаева К.М. Мұғалімнің ауытқушылығы бар жеткіншектермен түзетушілік-педагогикалық іс-әрекеті (учебно-методическое пособие). Арымбаева К.М. Шиел еністану (учебно-методическое пособие). Молдасламова А.К., Худайбергенов А.А. Практикалық араб тілі (А2 деңгейі) (учебное пособие) Коптаева Г.П., Кейкова Ж.К., Бокушева С., Бекебаева М.О. Дағдарысқа қарсы менеджмент (учебное пособие). Құрбанбаева С.А. Саясаттану (учебное пособие). Усербаева М.А., Абралиева Б.К. Казахский язык, уровень А 2 (учебное пособие).
10 | Налаживание и развитие связей с выпускниками | % вовлеченности выпуска текущего года | 20 | 20 | Посредством взаимодействия центра карьеры и секторов с выпускниками, в рамках реализации дуального образования, анкетирования, а также при разработке ОП.
11 | Формирование профессионального самосознания обучающихся | Охват очного отделения | 60% | 50% | Публикация вакансий в соц.сетях. Рассылка в групповые чаты. Ярмарки вакансий Центра занятости г. Шымкент Встреча с потенциальными работодателями в рамках гостевых лекций (Жан Муканов (продюсер); Алия Ассылбекова (предприниматель) и др.)

## Slide 8
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
12 | Автоматизация инструментов трудоустройства путем внедрения модуля трудоустройства | Размещение анкет, % от выпуска | 50% | 0 | в разработке
14 | Достижение максимальных показателей трудоустройства | % от выпуска | 65% | 84,50% | Количество трудоустроенных выпускников Бакалавриат - 85% Магистратура - 84%
13 | Разработка программ занятости студентов. В том числе ярмарки вакансий, круглые столы с работодателями | Охват очного отделения выпускного курса | 50% | 50% | Для выпускников педагогического профиля был проведен обзорный инструктаж по работе с системой «HR – ргосеѕѕ» (г.Шымкент) и платформой Jumys SmartNation (Туркестанская обл.) с дальнейшим предоставлением общей инструкции (PDF) и инструкции по подаче заявления Публикация вакансий в соц.сетях. Рассылка в групповые чаты Ярмарки вакансий Центра занятости г.Шымкент
14 | Достижение максимальных показателей трудоустройства | % от выпуска | 65% | 84,50% | Количество трудоустроенных выпускников Бакалавриат - 85% Магистратура - 84%

## Slide 9: 3. Развитие кадрового и методического потенциала университета для создания климата, способствующего повышению качества и эффективности деятельности университета
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
1 | Совершенствование технологий обслуживания обучающихся в автоматизированном, виртуальном режиме в том числе создание видео, аудио банка учебных материалов | % обеспеченности дисциплин | 100 | 100 | 100% обеспеченность силлабусами
2 | Развитие системы оценки и мотивации кадров. Создание условий для реализации ППС творческой, научной и методической деятельностью | Количество программ поддержки сотрудников и ППС | 3 | 3 | Положение о заработной плате, надбавках, доплатах и премировании сотрудников (обновлено УС №7 от 28.02.2022г) Положение о порядке проведения аттестации ППС и АУП (УС №3 от 28.10.2022 г.). 3. Бонусная социальная система (бесплатные обеды и оплата мобильной связи)
3 | Формирование корпоративного духа сотрудников университета | Количество мероприятий | 2 | 4 | “День учителя” 1 октября 2022 г. организован праздник для сотрудников университета и проведен “тимбилдинг” с выездом в зону отдыха Бургулюк. 24 декабря 2022 г. организован праздничный корпоративный вечер, посвященный Новому Году в зале торжества “Мерей”. 6 марта 2023 г. проведен семинар-тренинг для женщин в честь Международного женского дня от психолога Ким А. с подарками и фуршетом. 20 марта 2023 г. организована ярмарка, концерт-поздравление, а также праздничный обед в честь праздника Наурыз.

## Slide 10
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
4 | Автоматизация учебно-методической работы. Развитие цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) | Количество автоматизированных модулей в Miras.App | 2 | 3 | Автоматизация системы составления расписания обучающихся. Автоматизация расчета часов. Автоматизация системы освоения пререквизитов.
5 | Повышение квалификации путем организации обучающих тренингов - семинаров | Количество тренингов, семинаров | 3 | 3 | 1 семестр 2022-2023 уч. года - Семинар "Современные требования к открытым занятиям", директора ОИЦ Ким Л.И. 2 семестр 2022-2023 уч. года - Психологический тренинг для ППС и и АУП “Управление конфликтами и саморегуляция”, практикующий психолог Муетова Е.Ш. 2 семестр 2022-2023 уч. года - тренинг “Психология и стиль” психолога Анжелики Ким

## Slide 11: 4. Развитие неформального и дополнительного образования, для обеспечения доступности образования в течение всей жизни
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
1 | Открытие подразделений по обеспечению дополнительного образования | Количество подразделений | 1 | 1 | Центр неформального и дополнительного образования
2 | Разработка и реализация массовых открытых онлайн курсов (МООК) | Количество курсов | 10 | 18 | Разработка 18 МООК (массовых открытых онлайн курсов) на портале miras.app
3 | Развитие языковой школы, в том числе открытие пунктов сертификации иностранного языка | Количество курсов или программ | 2 | 2 | Сертифицированный центр по регистрации на прохождение IELTS при Британском Совете, Алматы. Администрирование международного экзамена SAT на базе Университета “Мирас”
4 | Развитие внешней академической мобильности и зарубежного обучения | Количество ОВПО - партнеров | 2 | 2 | Таджикский педагогический институт в городе Пенджикент Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева

## Slide 12: 5. Формирование финансовой политики, направленной на увеличение доступности образования
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
1 | Запуск Модуля электронных покупок/оплат в Miras.App | Количество услуг | 8 | 8 | Автоматизированы все виды покупока в системе Miras.app. Автоматизирована система финансовых заявок. Налажена интеграция со всеми банками второго уровня РК.
2 | Создание и расширение удобств возможностей для иностранных студентов | Количество услуг | 2 | 2 | Оплата с иностранных карт. Онлайн заявки.
3 | Стимулирование Start Up проектов посредством инвестиционных программ. Создание co-working на базе Университета. | Количество проектов | 2 | 5 | При поддержке бизнес-инкубатора с 2019 года запущено 15 студенческих стартап-проектов (в том числе в 2022-2023 учебном году - 5), с 2021 года действует коворкинг-центр
4 | Расширение спектра скидок для различных слоев населения | Количество скидок | 20 | 17 | Пересмотрен перечень скидок в связи с потребностями образовательного рынка.
5 | Организация доступа к современным информационным ресурсам | Количество ресурсов | 2 | 2 | Круглосуточный доступ к образовательной платформе Miras.app
6 | Внедрение инструмента оценки финансовой эффективности подразделений университета, с целью оптимизации процессов путем реализация плановой бюджетной политики на уровне подразделений, направленной на самоокупаемость | Анализ реализации бюджета | 1 | 1 | Ежегодный отчет перед оргнами коллегиального управления и составом учредителей.

## Slide 13: 6. Повышение эффективности научно-исследовательской работы, развитие коммерциализации и предпринимательского образования
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
1 | Разработка и подача заявок на конкурсы грантового финансирования МОН и других министерств РК, целевых программ | Количество заявок | 1 | 2 | С 2020 года было подано в общей сложности 10 заявок на конкурсы грантового финансирования МОН/ МНиВО РК по всем НП (а именно, по направлениям подготовки: ИКТ, Телекоммуникации, Педагогика и психология, Подготовка учителей, Специальная подготовка, Бизнес и управление, Право, Сфера обслуживания) (некоторые заявки объединяют по тематике блее 1 НП), в том числе в 2022-2023 году было подано 2 заявки
2 | Привлечение и стимулирование студентов/магистрантов к разработке проектов для развития предпринимательских навыков. В том числе организация и проведение конкурса “Свое дело” | Количество мероприятий | 2 | 2 | Был организован ежегодный конкурс «Свое дело 2023». 2. Начата реализация программа поддержки инновационных идей «GREENITY».
3 | Стимулирование издательской и публикационной деятельности. В том числе создание издательской базы, способствующей повышению имиджа университета. | Количество статей с импакт фактором | 10 | 6 | В 2022-2023 учебном году было опубликовано 6 статей ППС в рейтинговых журналах
 |  | Публикации статей магистрантов в изданиях, рекомендовынных ККСОН МОН РК, % от контингента | 5% | 7% | В 2022-2023 учебном году было опубликовано 12 статей магистрантов

## Slide 14
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
4 | Финансирование и коммерциализация научных исследований. Посредством: | Количество проектов на направление подготовки | 1 на НП |  | 
 | Заключение хоздоговоров с представителями реального сектора экономики о сотрудничестве и выполнении НИР |  |  | 14 (100%) | В 2022-2023 учебном году действовали 14 хоздоговоров по всем направлениям подготовки, все ОП магистратуры обеспечены хоздоговорами на весь период обучения (до 07.2024)
 | Инкубация малых предприятий |  |  | 5 | При поддержке бизнес-инкубатора с 2019 года запущено 15 студенческих стартап-проектов (в том числе в 2022-2023 учебном году - 5)
 | Поиск, привлечение и реализация жизнеспособных проектов в туристической сфере и в сфере обслуживания. |  |  | 3 | Среди запущенных 15 студенческих стартап-проектов 9 относятся к сфере обслуживания, в том числе в 2022-2023 учебном году - 3.
5 | Защита интеллектуальной собственности и апробация НИР, в том числе активизация деятельности ППС на получение охранных документов (патенты, авторские свидетельства) | Количество авторских свидетельств (патент, товарный знак и т.п.) на группу направление подготовки | 1 на НП | 14 (100%) | В 2022-2023 учебном году получено 14 авторских свидетельств, которые охватывают следующие НП: Подготовка учителей, Педагогика и психология, Специальная подготовка, Бизнес и управление, Право, ИКТ, Телекоммуникации. Неохваченной осталось НП Сфера обслуживания.

## Slide 15: 7. Реализация воспитательной деятельности, направленной на формирование всесторонне развитой личности, с активной гражданской позицией, следующей принципам взаимоуважения, толерантности и патриотизма
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
1 | Развитие системы вовлечения студентов в жизнедеятельность университета: | % вовлеченности очного отделения | 30% | 33% | Выполнено -1835 охвачено что составляет 33,4%
 | Повышение социальной активности студентов путем вовлеченности в органы студенческого самоуправления |  |  |  | 30 студентов КДМ и студенческий совет самоуправления
 | Повышение активности студентов в рамках программы Star System |  |  |  | в рамках программы Star System охват. (1350)
 | Открытие новых кружков по интересам с целью вовлечения обучающихся в органы студенческого самоуправления |  |  |  | “Добро Мирас” -40 “Интеллектум” -12 ” Sanaly Urpaq” -113 Speaking Club-20 и гостевые лекции 240 обучающихся
3 | Вовлечение обучающихся университета в мероприятия для реализации Программы «Рухани жаңғыру» | Охват очного отделения | 90% | 90% | Выполнено. Реализовано 50 мероприятий по программе «Рухани жаңғыру.
 | Формирование у обучающихся антикоррупционной культуры и общих ценностей: «Честность, Открытость и Добропорядочность» ("Шымкент Адалдық Алаңы", «Саналы Ұрпақ» ) |  |  |  | Реализовано 21 мероприятия по антикоррупционной деятельности .
 | Формирование толерантного мировоззрения у молодежи, развитие культуры межнационального общения |  |  |  | По вопросам религии реализовано 24 мероприятия. Итого охвачено 5500 обучающихся, что составляет 90% от очного контенгента

## Slide 16
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт | Текущее состояние
4 | Пропаганда здорового образа жизни обучающихся и ППС | Охват очного отделения | 50% | 50% | Реализовано 13 плановых мероприятий. 11.11-10.12.2022 в спартакиаде по видам спорта - 59 студентов, 4 ППС. Здравпункат проводил лекции с приглашёнными специалистами. Отдел маркетинга организовывал мероприятия по пропаганде ЗОЖ с охватом: 2800 обучающихся, что составляет 50% от общего контингента.
5 | Обеспечение социальной и психологической поддержки обучающихся | Охват очного отделения | 5% | 19% | Выполнен По социальной помощи в 2022-23уч году утверждено 871 скидок для обучающихся - 14% Специальная – 141 Спортивная - 69 Учебная - 14 Социальная - 627 В рамках недели специальности 6В01101 - “Педагогики и психологии” были проведены тренинги отчеты доступны на сайте. Согласно плану в кабинете психологической разгрузки студентам, магистрантам и ППС университета Мирас оказана психологическая помощь, проведены тренинги и просветительская работа. Кабинет психологической разгрузки Итого психологической помощью охвачено 300 обучающихся