Приложение 1

к приказу от «30» мая 2022г.

№ 59-нқ

План мероприятий

по проведению самооценки деятельности университета

в рамках подготовки к институциональной аккредитации

| № | Мероприятие, работа, процедура | Ответственный, сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Организация процедуры самооценки университета |
| 1 | Формирования Руководящего комитета (далее – РК) по самооценке деятельности Университета | Ректор университета Срок: 11.05.2022г. | Приказ о создании РК и РГ |
| 2 | Разработка проекта Плана мероприятий по подготовке к институциональной аккредитации | Старший аудитор Срок: 18.05.2022- 21.05.2022 | Проект Плана мероприятий по подготовке к ИА |
| 3 | Согласование проекта плана мероприятий по подготовке к институциональной аккредитации. Внесение необходимых изменений | Старший аудитор Срок: 21.05.2022- 22.05.2022 | План мероприятий по подготовке к ИА |
| 4 | Рассмотрение плана мероприятий по подготовке к институциональной аккредитации на Ученом Совете | Старший аудитор Срок: май 2022г. | Утвержденный План мероприятий по подготовке к ИА |
| 5 | Издание приказа о подготовке к институциональной аккредитации | Старший аудитор Срок: май 2022г. | Приказ |
| 6 | Размещение Плана мероприятий по подготовке к институциональной аккредитации на официальном сайте университета | Отдел маркетинга Срок: 31.05.2022- 02.06.2022 | Информация на сайте университета |
| 7 | Подача заявления в НАОКО на проведение институциональной аккредитации с представлением лицензии с приложениями | Ректор университета, старший аудитор Срок: май 2022г. | Заявление, лицензия с приложениями |
| 8 | Заключение двустороннего договора на проведение процедуры институциональной аккредитации университета "Мирас" с НАОКО | Ректор университета Срок: май 2022г. | Договор |
| 9 | Проведение обучающего семинара по подготовке отчета по самооценке деятельности университета | Координатор НАОКО Срок: май-июнь 2022г. | Презентация, беседа |
| 10 | Проведение организационного совещания с руководителями РГ | Вице-президент по оперативному управлению Срок: май 2022г. | Информационное сообщение |
| 11 | Анализ состояния локальных нормативных актов университета и приведение их в соответствие с существующим законодательством и НПА в области образования | Проректора по направлениям деятельности Срок: май-август 2022г. | Информация на ректорате (рабочем совещании) |
| 12 | Распределение обязанностей членов рабочих групп по проведению самооценки и подготовке отчетов в рамках стандартов и критериев институциональной аккредитации | Руководители РГ Срок: 14.05.2022г. | Таблица распределения |
| 13 | Проведение рабочего совещания с руководителями рабочих групп по актуализации локальных нормативных документов и подготовки отчетов | Вице-президент по оперативному управлению, Срок: еженедельно | Доработанные материалы |
| 14 | Сбор и анализ сведений, необходимых для проведения самооценки деятельности Университета | Руководители РГ, руководители подразделений Срок: май 2022г. | Формы, таблицы, данные по видам деятельности |
| 15 | Проведение самооценки по основным направлениям деятельности университета за 5 лет с учетом рекомендаций внешних экспертов и планируемых показателей в 2022 году | Руководители рабочих групп Срок: 13.05.2022- 08.06.2022 | Справки по самооценке |
| 16 | Анализ выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в ходе комплексной оценки деятельности университета | Проректора по направлениям деятельности Срок: 02.06.2022г. | Информация на рабочем совещании, отчет об устранении недостатков |
| 17 | Представление отчетов по стандартам в отдел внутреннего аудита | Руководители рабочих групп Срок: 10.06.2022г. | Отчеты по 9 стандартам |
| 18 | Анализ самоотчета в 1-й редакции, корректировка | Руководящий комитет Срок: 17.06.2022г. | Отчет по самооценке в 1-й редакции |
| 19 | Обсуждение предварительной версии отчета о самооценке с заинтересованными сторонами | Председатель РК Срок: 21.06.2022- 23.06.2022 | Корректировка отчета с учетом комментариев, замечаний и пожеланий |
| 20 | Представление заключительной редакции отчета о самооценке деятельности Университета в НАОКО | Председатель РК Старший аудитор Срок: 27.06.2022г. | Отчет о самооценке |
| 21 | Внесение дополнений, изменений в самоотчет согласно рекомендациям агентства | Старший аудитор, Руководители РГ Срок: июль 2022г. | Отчет по самооценке во 2-й редакции |
| 22 | Перевод отчета на казахский и английский языки | Проректор по УиУМР Срок: август 2022г. | Отчеты по самооценке на казахском и английском языках |
| 23 | Принятие решения о готовности к прохождению процедуры институциональной аккредитации | Ректор, УС Срок: 29.08.2022г. | Протокол заседания Ученого совета |
| 24 | Представление откорректированной редакции самоотчета по аккредитации в НАОКО | Старший аудитор Срок: июль 2022г. | Окончательные отчеты по самооценке |
| 25 | Проверка готовности структурных подразделений к институциональной аккредитации, проведение внутренних аудитов | Старший аудитор Срок: июнь-август 2022г. | Справка о проведении аудита |
| 2 этап. Подготовка к институциональной аккредитации университета |
| 26 | Подготовка внутренней нормативной документации университета | Проректора, руководители подразделений Срок: 27.05.2022г. | Готовые материалы |
| 27 | Анализ выполнения индикаторов Программы развития университета "Мирас" | Вице-президент по развитию Срок: 23.06.2022г. | Отчет о выполнении Программы развития |
| 28 | Проверка оснащенности учебного процесса специализированным и лабораторным оборудованием, закрепление аудиторного фонда | Проректор по ХДиОВ Срок: 26.05.2022 г. | Отчет о МТБ по корпусам, Распоряжение |
| 29 | Проверка выполнения квалификационных требований кадровой обеспеченности образовательных программ | Начальник ОАУК Срок: июнь 2022 г. | Штатное расписание |
| 30 | Проверка выполнения учебной нагрузки обучающихся | Начальник УМУ Срок: май 2022 г. | Расписание занятий |
| 31 | Актуализировать программы практик в соответствии с направлением подготовки | Отдел организации практик Срок: июнь 2022г. | Программы по видам практики |
| 32 | Обеспечить подписку на республиканские/ национальные базы данных, в т.ч. законодательные базы | Директор ОИЦ Срок: июнь-июль 2022г. | Законодательные базы |
| 33 | Предусмотреть ввод в формы промежуточной аттестации разнообразных видов сдачи экзаменов в соответствии с таксономией Блума | УМУ Срок: сентябрь 2022г. | Формы контроля |
| 34 | Актуализировать План издания УМЛ ППС | Проректор по УиУМР Срок: сентябрь 2022г. | План издания УМЛ |
| 35 | Привлечение специалистов-практиков к реализации учебного процесса | УМУ, ОАУК Срок: сентябрь 2022г. | Приказ, резюме специалистов-практиков |
| 36 | Принять меры по обеспечению соблюдения требований п.29 Типовых правил деятельности организаций образования в части проверки письменных оцениваемых работ на предмет плагиата | Проректор по УиУМР Срок: май 2022г. | Программа проверки письменных работ |
| 37 | Детализировать мероприятия в рамках профориентационной работы среди потенциальных абитуриентов университета по программам бакалавриата и магистратуры | Ответственный секретарь ПК Срок: май 2022г. | План профориентационной работы |
| 38 | Подготовка планов, отчетов и пр.документации структурных подразделений (отделы, управления, секторы) | Проректора Срок: 24.06.2022г. | Готовые материалы |
| 39 | Отбор и составление списков ППС и обучающихся для встречи с экспертной группой | Члены РГ, менеджеры Срок: 05.09.2022г. | Утвержденные списки |
| 40 | Проведение тренингов для ППС и обучающихся | УМУ, Члены РГ Срок: еженедельно | Расписание |
| 41 | Составление списков работодателей и выпускников для встречи с экспертами | Члены РГ, менеджеры Срок: 21.06.2022г. | Утвержденные списки |
| 42 | Ревизия и обновление информации на сайте университета (идентичная на 3-х языках) | Отдел маркетинга Срок: 28.06.2022г. | Информация на сайте |
| 43 | Проведение тренингов для работодателей и выпускников | УМУ, Члены РГ Срок: еженедельно | Расписание |
| 44 | Составление и согласование программы аудита | Председатель РК Срок: 01.03.2022г. | Программа аудита |
| 45 | Подготовка учебных занятий согласно расписанию в период аудита | УМУ, Диспетчерская служба | Обход учебных занятий |
| 46 | Составление маршрута движения экспертов по корпусам университета | Старший аудитор Срок: сентябрь 2022г. | Маршрут |
| 47 | Подготовка баз практики и дуального обучения | УМУ Срок: сентябрь 2022г. | Информация на ректорате |
| 48 | Визуальный осмотр университета | Члены РК Срок: сентябрь 2022г. | Обход |
| 49 | Подготовка документов и материалов в электронном виде (сканы) для предоставления экспертам | Старший секретарь-референт Срок: сентябрь 2022г. | Реестр документов |
| 50 | Анкетирование студентов, ППС, работодателей | Старший аудитор Срок: май 2022г. | Результаты анкетирования |
| 51 | Анкетирование сотрудников университета | ОАУК Срок: Срок: май 2022г. | Результаты анкетирования |
| 52 | Анкетирование руководителей баз практики | ООП Срок: Срок: май 2022г. | Результаты анкетирования |
| 53 | Анкетирование выпускников | Центр карьеры Срок: Срок: май 2022г. | Результаты анкетирования |

Приложение 2

к приказу от «30» мая 2022г.

№ 59-нқ

План мероприятий

по проведению самооценки образовательных программ

в рамках подготовки к программной аккредитации и постаккредитационному мониторингу

| № | Мероприятие, работа, процедура | Ответственный, сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Организация процедуры самооценки образовательных программ |
| 1 | Составление плана мероприятий по устранению замечаний экспертной группы | Менеджеры Срок: 20.05.2022г. | План мероприятий |
| 2 | Распределение ответственности по подготовке отчетов в рамках стандартов программной аккредитации | Менеджеры Срок: 20.05.2022г. | Таблица распределения |
| 3 | Перечень ОП, подлежащих первичной программной аккредитации и ПАМ | УМУ, Старший аудитор Срок: 17.05.2022г. | Перечень ОП |
| 4 | Заключение договора на проведение ПАМ и первичной программной аккредитации | Старший аудитор Срок: июнь 2022г. | Договор |
| 5 | Проведение организационного совещания с менеджерами | Вице-президент по оперативному управлению Срок: май 2022г. | Информационное сообщение |
| 6 | Подготовка шаблона для написания отчетов по самооценке ОП | Руководители РГ по стандартам Срок: 20.05.2022г. | Общий шаблон |
| 7 | Сбор и анализ сведений, необходимых для проведения самооценки образовательной программы | Менеджеры, руководители подразделений Срок: май 2022г. | Формы, таблицы, данные по видам деятельности |
| 8 | Подготовка предварительной версии отчетов по самооценке ОП | Менеджеры Срок: 30.06.2022г. | Отчеты по ОП |
| 9 | Корректировка и обновление информации в отчетах | Менеджеры Срок: сентябрь 2022г. | Откорректированные отчеты |
| 10 | Отбор и составление списков ППС и обучающихся для встречи с экспертной группой | Менеджеры Срок: октябрь 2022г. | Утвержденные списки |
| 11 | Составление списков работодателей и выпускников для встречи с экспертами | Менеджеры Срок: октябрь 2022г. | Утвержденные списки |
| 12 | Подготовка баз практики и дуального обучения | Менеджеры Срок: октябрь 2022г. | Информация на рабочем совещании |
| 13 | Подготовка учебных занятий согласно расписанию в период аудита | Диспетчерская служба, менеджеры Срок: сентябрь-октябрь 2022г. | Обход учебных занятий |
| 14 | Проведение тренингов для ППС, обучающихся, работодателей и выпускников | Руководители РГ, менеджеры Срок: октябрь 2022г. (по графику) | График тренингов |
| 15 | Отправка итоговых отчетов в НАОКО | Старший аудитор Срок: октябрь 2022г. | Итоговые отчеты |
| 2 Этап. Анализ условий, обеспечивающих качество подготовки специалистов в рамках ОП |
| 16 | Подготовка документации секторов в соответствии с номенклатурой дел | Менеджеры Срок: 24.06.2022г. | Готовые материалы |
| 17 | Проверка выполнения требований по обеспечению образовательных программ учебно-методическими комплексами всех дисциплин | УМУ, менеджеры Срок: июнь-август 2022 г. | Электронная база УМК и электронный каталог |
| 18 | Проверка выполнения требований книгообеспеченности образовательных программ | Директор ОИЦ, менеджеры Срок: 25.05.2022 г. | Карты учебно-методической обеспеченности ОП |
| 19 | Проверка на соответствие требованиям ГОСО рабочих учебных планов по всем образовательным программам и направлениям подготовки кадров | УМУ, менеджеры Срок: июнь 2022 г. | ОП, РУПы, ИУП |
| 20 | Обеспечение готовности доказательной базы фактического участия работодателей и студентов в разработке ОП | Менеджеры Срок: 24.05.2022г. | Подтверждающие документы |
| 21 | Подготовка КР/КП, ДР/ДП, МР/МП, отчетов по практике, СРС, отчетов по ЛР и пр. | Менеджеры Срок: июнь 2022г. | Готовые материалы |
| 22 | Доказательная база по обеспечению входящей и исходящей академической мобильности студентов и ППС | Отдел МС, менеджеры Срок: июнь 2022г. | Информация на рабочем совещании |
| 23 | Обновить информацию об образовательных программах на сайте университета | Менеджеры Срок: 20.05.2022г. | Информация об ОП |
| 24 | Разместить на сайт университета расписание занятий, зачетов и экзаменов | УМУ Срок: май, сентябрь 2022г. | Информация на сайте |
| 25 | Оформление заявки на приобретение лицензионных прикладных программ | Финансовый директор, менеджеры Срок: 25.05.2022г. | Прикладные программы |
| 26 | Анкетирование студентов, работодателей и выпускников в рамках образовательных программ | Менеджеры Срок: Срок: май 2022г. | Результаты анкетирования |
| 27 | Предусмотреть ввод в формы промежуточной аттестации разнообразных видов сдачи экзаменов в соответствии с таксономией Блума | УМУ, менеджеры Срок: сентябрь 2022г. | Формы контроля (отражение в силлабусах) |
| 28 | Провести обучающий семинар на тему: "Современные методы обучения в высшей школе" | УМУ Срок: июнь 2022г. | Материалы семинара. Презентация |
| 29 | Актуализировать План публикаций научных статей, входящих в наукоемкие базы с высоким импакт-фактором, откорректировать темы научных публикаций в соответствии с профилем ОП | Проректор по НИРиИ, менеджеры Срок: июнь 2022г. | План публикаций научных статей |
| 30 | Актуализировать План издания УМЛ ППС | Проректор по УиУМР, менеджеры Срок: июнь 2022г. | План издания УМЛ |
| 31 | Привлечение специалистов-практиков к реализации учебного процесса | ОАУК, менеджеры Срок: август 2022г. | Приказ, резюме специалистов-практиков |
| 32 | В планах работы секторов отразить мероприятия в рамках профориентационной работы среди потенциальных абитуриентов по образовательным программам | Менеджеры Срок: август 2022г. | План работы |